**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.06.2023г.** |  | **№** | **14** |

с. Ивантеевка

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Ивантеевского муниципального района Саратовской области в день**

**голосования 10 сентября 2023 года**

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов представительных органов местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия Ивантеевского муниципального района **РЕШИЛА**:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Ивантеевского муниципального района в день голосования 10 сентября 2023 года согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети интернет.

3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Ивантеевского муниципального района Трисееву Г.А.

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии Ивантеевского**

**муниципального района Г.А. Трисеева**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии Ивантеевского**

**муниципального района И.В. Афанасьева**

Приложение

 к решению территориальной избирательной комиссии

 Ивантеевского муниципального района

 от 15.06. 2023 г. № 14

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления**

**Ивантеевского муниципального района Саратовской области**

**Дни голосования: 8, 9, 10 сентября 2023 года**

В тексте календарного плана используются следующие сокращения:

Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ),

Закон Саратовской области от 31.10.2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (далее – ЗСО).

Методическое пособие по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Саратовской области (далее – МП)

| **№****п/п** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | **СРОКИ** | **ИСПОЛНИТЕЛИ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборовч. 2 ст. 6 ЗСО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года | Представительный орган муниципального образования.Во вновь образованном муниципальном образовании – территориальная избирательная комиссия (ч. 4 ст. 6 ЗСО) |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информациич. 2 ст. 6 ЗСО | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования.Во вновь образованном муниципальном образовании – территориальная избирательная комиссия (ч. 4 ст. 6 ЗСО) |
| 3. | Принятие решения о голосовании в течение нескольких днейч. 1 ст. 54.1 ЗСО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)ч. 4 ст. 8 ЗСО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10 августа 2023 года, в исключительных случаях -не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования, т.е. не позднее4 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Уточнение перечня избирательных участков и их границч. 2 ст. 8 ЗСО, п. 2.2 ст. 19 ФЗ | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях - не позднее чем за 70 дней до дня голосования, т.е. не позднее 1 июля 2023 года | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосованияОпубликование (обнародование)информации об избирательныхучастках в местах временного пребыванияч. 5 ст. 8 ЗСО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее31 июля 2023 годаНе позднее чем за 2 дня до дня голосования, т.е. не позднее7 сентября 2023 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, главой местной администрации поселенияТерриториальная избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 7. | Составление списков избирателейст. 10 ЗСО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Передача по акту первого экземплярасписка избирателей в соответствующуюучастковую избирательную комиссиюч. 10 ст. 10 ЗСО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 августа 2023 года (передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой комиссии осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Подача в участковую избирательнуюкомиссию письменного заявления о включении в список избирателей избирательного участка: по месту временного пребывания, работы на предприятиях с непрерывным циклом работы, на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а так же избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избиратели, работающие вахтовым методомч. 8 ст. 10 ЗСО | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования, т.е. не позднее 4 сентября 2023 года | Гражданин, место жительства или место временного пребывания которого расположено в пределах избирательного округа |
| 10. | Представление избирателям списковизбирателей для ознакомления и дополнительного уточненияч. 12 ст. 10 ЗСО | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Подписание выверенного иуточненного списка избирателейч. 11 ст. 10 ЗСО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее7 сентября 2023 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 14. | Возложение полномочий окружнойизбирательной комиссии натерриториальную избирательнуюкомиссиюч. 4 ст. 11. ЗСО | Не позднее чем за 65 дней до дня голосования, т.е. не позднее6 июля 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Формирование участковойизбирательной комиссии на избирательном участке, образованном в соответствии с ч. 4 ст. 8 ЗСО в местах временного пребывания избирателей ч. 2 ст. 12.1 ЗСО | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования.т.е. не позднее 25 августа 2023 года, а в исключительных случаях – не позднее7 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Формирование участковыхизбирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 статьи 19 ФЗ, ч. 3 ст. 12.1 ЗСО | В период избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней до дня голосования, т.е. не позднее 5 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. | Прекращение полномочий окружнойизбирательной комиссиич. 1 ст. 14 ЗСО | Через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов, за исключением случая, установленногоч. 1 ст. 14 ЗСО |  |
| 18. | Прекращение полномочийучастковых избирательных комиссийна избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателейп. 2 ст. 27 ФЗ | В срок, установленный сформировавшей их комиссией, с учетом п. 3.1ст. 27 ФЗ, но не ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| **ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 19. | Опубликование сведений озарегистрированных кандидатахч. 2 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем через 5 дней после окончания срока регистрации, т.е. не позднее 19 июля 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Опубликование решения оботложении голосования в случае, предусмотренном ч. 28 ст. 31 ЗСОч. 2 ст. 17 ЗСО | В течение 5 дней после дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Рассмотрение обращений онарушении закона, проведениепроверок по этим обращениям и дачалицам, направившим обращения,письменных ответовп. 4 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |
| 22. | Оповещение кандидата,избирательного объединения или их уполномоченных представителей о поступившем в избирательную комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона кандидатом, избирательным объединениемп. 4 ст. 20 ФЗ | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 23. | Проведение проверок и принятие мерпо пресечению нарушенийзаконодательства по представлениямизбирательных комиссий опроведении проверок и пресечениинарушений ФЗ и ЗСОп. 5 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок:если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования;если представление получено в день голосования или в день, следующий за днемголосования, – немедленно;если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее чем в десятидневный срок | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
| 24. | Информирование избирательныхкомиссий о результатах рассмотрения их представлений о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ иЗСО п. 5 ст. 20 ФЗ | Незамедлительно | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
| 25. | Предоставление необходимыхсведений и материалов, дача ответов на обращения избирательных комиссийп. 19 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок:если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования; если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а так же должностные лица указанных органов и организаций |
| 26. |  Представление в избирательную комиссию организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления списка наблюдателей, назначенных в территориальную, окружную, участковые избирательные комиссиич. 7 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования, т.е. не позднее4 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, общественное объединение, субъект общественного контроля |
| 27. | Представление в избирательнуюкомиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного наблюдателю зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, общественным объединением, интересы которого представляет данный наблюдатель ч. ч. 7, 8 ст. 17 ЗСО | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. с 7 по 10 сентября 2023 года | Наблюдатель |
| 28. | Подача заявки на аккредитациюпредставителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в ч.ч. 1.2, 3 и 11.1 ст. 17 ЗСОч. 11.2 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования, т.е. не позднее4 сентября 2023 года | Редакции средств массовой информации |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 29. | Опубликование списка политическихпартий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети Интернет, а также направление указанного списка в избирательную комиссию организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправленияч. 2 ст. 20 ЗСО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области |
| 30. | Выдвижение кандидатов путемсамовыдвиженияч. 3 ст. 26 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18.00 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
| 31. | Выдвижение кандидата поодномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединениемч. 4 ст. 27 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18.00 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Избирательное объединение |
| 32. | Представление в территориальнуюизбирательную комиссию решения об изменении одномандатного избирательного округа (с согласия кандидата), по которому кандидат первоначально был выдвинутч. 6 ст. 27 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18.00 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Избирательное объединение |
| 33. | Представление списка кандидатов,выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и прилагаемых к ним документов в территориальную избирательную комиссиюч. 1 ст. 29 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18.00 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Избирательное объединение |
| 34. | Рассмотрение представленныхдокументов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в их заверениич.ч. 5, 9 ст. 29 ЗСО | В течение 3 дней со дня приема документов принимается решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в заверении, а в течение одних суток с момента принятия решение выдается уполномоченному представителю избирательного объединения | Территориальная избирательная комиссия |
| 35. | Направление в соответствующие территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружныхрешения о заверении спискакандидатов, выдвинутыхизбирательным объединением поодномандатным (многомандатным)избирательным округам с копиейзаверенного списка и копиями заявленийкандидатов, указанных в ч. 2 ст. 25 ЗСО ич. 9 ст. 29 ЗСО | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении | Территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Выдача письменного подтвержденияо получении документов, указанных вч.ч. 2, 3.1, 4, 5 ст. 25 лицам,представившим эти документыч. 10 ст. 29 ЗСОВыдача письменного подтвержденияо получении документов, указанных в ич.ч. 1 – 3 ст. 29 ЗСО, представившим этидокументыч. 10 ст. 29 ЗСО | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружнойТерриториальная избирательная комиссия |
| 37. | Представление документов исовершение действий, предусмотренных ч.ч. 3.1, 4 и 5 ст. 25 ЗСО, кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округамч. 12 ст. 29 ЗСО | Со дня заверения территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной соответствующего списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
| 38. | Представление ответа о результатахпроверки достоверности сведений:а) представленных в соответствии сч.ч. 2, 3 ст. 25 и ч.ч.1 ст. 29 ЗСОб) представленных в соответствии с ч. 4ст. 25 ЗСОв) в случае поступленияпредставления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосованияч. 6 ст. 25 ЗСО и ч. 15 ст. 29 ЗСО | а) в течение 10 днейб) в течение 20 днейв) в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие органы в избирательную комиссию |
| 39. | Сбор подписей в поддержку:а) кандидата, выдвинутого в порядкесамовыдвиженияб) кандидата, выдвинутогоизбирательным объединением поодномандатному (многомандатному)избирательному округуч. 4 ст. 30 ЗСО | а) со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовб) со дня, следующего за днем представления в окружную избирательную комиссию либо в территориальную избирательную комиссию документов и сведений, указанных в ч.ч. 2, 3, 3.1 и 4 ст. 25 ЗСО, и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидат |
| 40. | Представление документов длярегистрации кандидатач. 1 ст. 31 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Кандидат |
| 41. | Организация проверки соблюденияпорядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку кандидатач. 5 ст. 31 ЗСО | В пятидневный срок со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 42. | Передача кандидату завереннойкопии итогового протокола о проверке подписных листовч. 11 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за 2 суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 43. | Принятие соответствующейизбирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатач. 16 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня получения необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 44. | Извещение кандидата, избирательногообъединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых для выдвижения и регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документовч. 1.1 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 45. | Внесение уточнений и дополнений вдокументы, содержащие сведения окандидате, представленные визбирательную комиссию дляуведомления о выдвижении ирегистрации кандидата, в целяхприведения документов всоответствие с требованиями закона,в том числе к их оформлению.Внесение уточнений и дополнений вдокументы, содержащие сведения овыдвинутом избирательнымобъединением кандидате(выдвинутых им кандидатах),представленные в избирательнуюкомиссию для уведомления овыдвижении кандидата (кандидатов),и их регистрации, в целях приведениядокументов в соответствие стребованиями закона, в том числе ких оформлениюч. 1.1 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 46. | Выдача кандидату, уполномоченномупредставителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований принятия данного решения ч. 19 ст. 31 ЗСО | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 47. | Представление в территориальнуюизбирательную комиссию с полномочиями окружной письменного заявления о снятии своей кандидатурыч. 25 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 2 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее7 сентября 2023 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 48. | Отзыв кандидата, выдвинутого поодномандатному (многомандатному) избирательному округуч. 27 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 2 сентября 2023 года | Избирательное объединение |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 49. | Представление в территориальнуюизбирательную комиссию с полномочиямиокружной заверенных копийсоответствующих приказов(распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностейч. 2 ст. 33 ЗСО | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 50. | Регистрация доверенных лицкандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатовч. 1 ст. 35 ЗСО | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальнаяизбирательная комиссия с полномочиями окружной |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 51. | Оповещение избирателей о дне,времени и месте голосования черезсредства массовой информации или инымспособомч. 2 ст. 56 ЗСО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 августа 2023 года | Участковая избирательная комиссия |
| 52. | Начало и окончание агитационногопериодач. 1 ст. 41 ЗСО | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [ч. 9 ст. 29](#P738) ЗСО, - со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных вч. 3.1, 4 ст. 25 ЗСО.Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 8 сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации и общественные объединения, за исключением организаций и лиц, указанных в ч.ч. 7, 8, 9 ст. 40 ЗСО |
| 53. | Период проведения предвыборнойагитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданияхч. 2 ст. 41 ЗСО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. начинается с 12 августа 2023 года и прекращается в ноль часов по местному времени 8 сентября 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, выполнившие условияч. 6 ст. 42 ЗСО |
| 54. | Представление списка организацийтелерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 2 ст. 39 ЗСО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской областич. 7 ст. 39 ЗСО | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| 55. | Представление в избирательнуюкомиссию, организующую и проводящую выборы в органы местного самоуправления перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациич. 6 ст. 39 ЗСООпубликование перечнямуниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданийч. 5 ст. 39 ЗСО | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовПо представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской областиТерриториальная избирательная комиссия |
| 56. | Опубликование сведений о размере идругих условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в избирательную комиссию, организующую выборы указанных сведений вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, а также уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом изданиич. 6 ст. 42 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных издании, редакции сетевых изданий |
| 57. | Опубликование сведений о размере идругих условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссиюч. 2 ст. 46 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 58. | Проведение жеребьёвки в целяхраспределения бесплатного иплатного эфирного времени междузарегистрированными кандидатамич. 10, 11 ст. 43 ЗСО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, соответствующие организации телерадиовещания |
| 59. | Проведение жеребьёвки в целяхустановления даты бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также предвыборных программ политических партийч. 3, 4.1 ст. 44 ЗСО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10 августа 2023 года | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 60. | Сообщение соответствующейорганизации телерадиовещания, после проведения жеребьёвки, об отказе от использования эфирного временич. 12 ст. 43 ЗСО | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| 61. | Представление платёжного документафилиалу публичного акционерногообщества «Сбербанк России» оперечислении в полном объёмесредств в оплату стоимости эфирноговремени (печатной площади)ч. 13 ст. 43, ч. 5 ст. 44 ЗСО | Не позднее чем за 2 дня до дня представления эфирного времени (дня публикации печатной площади) | Зарегистрированный кандидат |
| 62. | Рассмотрение заявок о выделениипомещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателямич. 5 ст. 45 ЗСО | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 3, 4 ст. 45 ЗСО |
| 63. | Направление в письменной формеуведомления в адрес территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениямч. 4 ст. 45 ЗСО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО |
| 64. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом информации о факте предоставления помещения, подпадающего под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО, зарегистрированному кандидату, избирательному объединениюч. 4.1 ст. 45 ЗСО | В течение 2 суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Выделение специальных мест натерритории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссийч. 8 ст. 46 ЗСО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 66. | Представление экземпляров печатныхагитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в соответствующую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружнойч. 4 ст. 46 ЗСО | До начала их распространения | Кандидат |
| 67. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале)ч. 12 ст. 42 ЗСО | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат |
| 68. | Предоставление в территориальнуюизбирательную комиссию с полномочиямиокружной письменного согласияфизического лица, не указанного в ч. 9.1ст. 40 ЗСО,чьи высказывания о кандидате, об избирательном объединении используются в агитационных материалахч. 10 ст. 40 ЗСО | Вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЗСО | Кандидат |
| 69. | Запрет на опубликование(обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) данных об итогах голосования, о результатах выборовч. 6 ст. 37 ЗСО | С ноля часов 8 сентября 2023 года до 20.00 часов 10 сентября 2023 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| 70. | Запрет на опубликование(обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборамич. 3 ст. 38 ЗСО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 5 сентября 2023 года по 10 сентября 2023 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| 71. | Опубликование предвыборнойпрограммы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернетч. 11 ст. 40 ЗСО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 августа 2023 года | Политическая партия |
| 72. | Представление в избирательнуюкомиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (форму и порядок учета устанавливает избирательная комиссия организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления)ч. 8 ст. 42 ЗСО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 20 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам |
| 73. | Хранение указанных в ч.ч. 8 и 11ст. 42 ЗСО учётных документов обесплатном и платном представленииэфирного времени и печатнойплощадич. 9 ст. 42 ЗСО | Не менее 3 лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 74. | Перечисление средств на проведениевыборов избирательной комиссии, организующей и проводящей выборы в органы местного самоуправления из бюджета муниципального образованияч. 1, 2 ст. 48 ЗСО | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Органы местного самоуправления |
| 75. | Создание собственногоизбирательного фонда кандидата, вслучаях, предусмотренных закономч. 1 ст. 49 ЗСО | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для регистрации | Кандидат |
| 76. | Предоставление информации опоступлении и расходовании средствпо соответствующемуизбирательному счётуПредставление заверенных копийпервичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств по специальному избирательному счёту по представлению территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидатач. 7 ст. 50 ЗСО | Периодически, по требованию территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной,кандидатаВ трёхдневный срок по требованию кандидата, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счётКредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт |
| 77. | Размещение на своем официальномсайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средствч.ч. 19 – 20 ст. 49 ЗСОНаправление в средства массовойинформации для опубликования сведений, указанных в ч. 19 ст. 49 ЗСОч. 8 ст. 50 ЗСО | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссией Саратовской области от 27 мая 2021 года № 161/1-6Периодически, до дня голосования на выборах | Избирательная комиссия Саратовской областиТерриториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 78. | Опубликование сведений об общейсумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фондач. 8 ст. 50 ЗСО | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 79. | Представление в территориальнуюизбирательную комиссию сполномочиями окружной итоговогофинансового отчёта о размере своегоизбирательного фонда, обо всехисточниках его формирования, а также всех расходах, произведённых за счёт средств своего избирательного фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование этих средств ч. 9 ст. 50 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, | Кандидат |
| 80. | Передача в редакции средствмассовой информации копийфинансовых отчётов, указанных вч. 9 ст. 50 ЗСО, для опубликованияч. 10 ст. 50 ЗСО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 81. | Перечисление неизрасходованныхденежных средств, находящихся наспециальном избирательном счёте,гражданам и (или) юридическимлицам, осуществившимпожертвования либо перечисления вих избирательный фонд,пропорционально вложеннымсредствамч. 11 ст. 50 ЗСО | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| 82. | Перечисление денежных средств,находящихся на специальных избирательных счетах:а) на счёт территориальной избирательной комиссии в бесспорном порядке по письменному указанию избирательной комиссии;б) оставшиеся на специальном избирательном счёте неизрасходованные денежные средства – в доход местного бюджетач. 11 ст. 50 ЗСО | а) по истечении 30 дней со дня голосования, т.е. после 10 октября 2023 года;б) по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после 10 ноября 2023 года | Кредитная организация |
| 83. | Осуществление проверки сведений,указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о результатах проверкич. 13 ст.50 ЗСО | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции МВД России по Саратовской области, Министерство юстиции Российской Федерации по Саратовской области |
| 84. | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной отчёта опоступлении и расходованиибюджетных средств, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 20 сентября 2023 года | Участковая избирательная комиссия |
| 85. | Представление в территориальнуюизбирательную комиссию отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования, т.е. не позднее 10 октября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 86. | Представление в представительныйорган местного самоуправления отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |
| 87. | Откомандирование по запросу территориальной избирательной комиссии специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии для работы в контрольно-ревизионной службе на установленный территориальной избирательной комиссией срок, но не более чем на шесть месяцев.ч. 2 ст. 52 ЗСО | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 88. | Утверждение формы и текста, числаизбирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейч. 4 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 89. | Изготовление специальныхтрафаретов для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и определение избирательных участков, на которых они будут использоватьсяч. 4.1 ст. 54 ЗСО |  | По решению территориальной избирательной комиссии |
| 90. | Принятие решения о месте и временипередачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправленияУничтожение лишних бюллетеней(при их выявлении) и составление акта об уничтожениич. 12 ст. 54 ЗСОУстановление срока передачиизбирательных бюллетеней по акту нижестоящим избирательным комиссиям, на основании решения о распределении бюллетенейч. 13 ст. 54 ЗСО | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организацииПосле передачи избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссиейПосле передачи бюллетеней полиграфической организацией | Территориальная избирательная комиссияРаботники полиграфической организации, выполнившей заказ на изготовление избирательных бюллетенейТерриториальная избирательная комиссия |
| 91. | Передача окружной избирательнойкомиссии избирательных бюллетенейч. 13 ст. 54 ЗСО | После передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией в срок, установленный территориальной избирательной комиссией, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Передача избирательных бюллетенейучастковым избирательным комиссиямч. 14 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования, т.е. не позднее6 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 93. | Проведение голосованияч. 1 ст. 56 ЗСО | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени8, 9, 10 сентября 2023 года | Участковая избирательная комиссия |
| 94. | Подача письменного заявления илиустного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосованияч. 5 ст. 57 ЗСО | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования, т.е. с 31 августа 2023 года и не позднее 14.00 часов 10 сентября 2023 года | Избиратель |
| 95. | Оповещение о проведенииголосования вне помещения для голосованияч. 6 ст. 57 ЗСО | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 96. | Подсчет и погашениенеиспользованных избирательных бюллетенейч. 20 ст. 54, ч. 3 ст. 59 ЗСО | В последний день голосования после окончания времени голосования, т.е.10 сентября 2023 года после 20.00 часов | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени |
| 97. | Подсчет голосов избирателей наизбирательном участкеч. 2 ст. 59 ЗСО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 98. | Выдача заверенных копий протоколовоб итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 17 ЗСОч. 28 ст. 59 ЗСО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 99. | Направление в окружнуюизбирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосованияч. 29 ст. 59 ЗСО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
| 100. | Установление итогов голосования ирезультатов выборов и направление первых экземпляров протоколов и соответствующих сводных таблиц в территориальную избирательную комиссиюч. 1 ст. 60 ЗСО | Немедленно после подписания первых экземпляров протоколов членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий протоколов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 101. | Установление общих результатоввыборовст. 63 ЗСО | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 24 сентября 2023 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |
| 102. | Извещение о результатах выборовзарегистрированного кандидата, избранного депутатомч. 7 ст. 61 ЗСО | После подписания протокола о результатах выборов членами территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 103. | Представление в соответствующуюизбирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностейст. 31 ЗСО ч. 7 ст. 61 ЗСО | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 104. | Регистрация избранного депутатапредставительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избраниист. 67 ЗСО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
| 105. | Направление общих данных орезультатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информациич. 2 ст. 68 ЗСО | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 106. | Официальное опубликованиерезультатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовч. 3 ст. 68 ЗСО | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 24 сентября 2023 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |
| 107. | Официальное опубликование(обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправленияч. 4 ст. 68 ЗСО | В течение 2 месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 10 ноября 2023 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии |